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	Název materiálu a návrh usnesení:

	28/03
Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
28/03/1
Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM.
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Důvodová zpráva
23. ZM

23/8/4/1
Uložilo zajistit úkony a opatření potřebné k převodu kotelny Lomená do základního kapitálu městské společnosti Správa majetku města Příbora s.r.o. 

Z: rada města                                                                                       T: 27.06.2017

RM na 59. schůzi přijala usnesení a změnila zodpovědnost tohoto úkolu.

59/06/1  Uložilo zajistit úkony a opatření potřebné k převodu kotelny Lomená do základního kapitálu městské společnosti Správa majetku města Příbora s.r.o.


        Z: Ing. Venzara




                                          T: ihned
Podklady byly připraveny a projednány na radě města dne 27.02.2018.
Úkol splněn.
26. ZM
26/06/4/3
Uložilo zadat vypracování studie využití prostor v objektu č. p. 54 pro účely turistického informačního centra, zázemí technických služeb, kavárny 
a prodejních ploch.

                        Z: rada města                                                                                       T: 02/2018
RM na 71. schůzi přijala usnesení a změnila zodpovědnost u tohoto úkolu.

71/04/2         Uložila zadat vypracování studie využití prostor v objektu č. p. 54 pro účely

        

turistického informačního centra, zázemí technických služeb, kavárny 
a prodejních ploch.

                     Z: OISM                                                                                                T: 02/2018                                                                                                                                                          
K tomuto bodu byl předložen na 72. schůzi rady města samostatný materiál pod č. 72/17. 

Úkol splněn.
   26/06/4/4
  Uložilo projednat s  <anonymizováno> podmínky prodeje – splátkový kalendář, termín předání nemovitostí, podmínky pronájmu bytových prostor apod. a vypracovat a předložit zastupitelstvu města návrh kupní smlouvy.


Z: rada města                                                                                       T: 02/2018

RM na 71. schůzi přijala usnesení a změnila zodpovědnost u tohoto úkolu.

71/04/3

Uložila projednat s  <anonymizováno> podmínky prodeje – 
splátkový kalendář, termín předání nemovitostí, podmínky pronájmu bytových prostor apod. a vypracovat a předložit zastupitelstvu města návrh kupní smlouvy.

                     Z: OISM                                                                                                T: 02/2018                                                                                                                                                                     
Smlouva je zpracována a odsouhlasena manžely <anonymizováno>i. Z důvodu doplňujících připomínek ze strany OBNF a připomínek vzešlých na jednání vedení města dne 19.02.2018 se smlouva doplnila a znovu předložila vlastníkům domu č. p. 54. Po odsouhlasení prodávajícími bude předložena radě města (13.03.2018) a s doporučením rady bude postoupena ZM (21.03.2018).

Na 74. schůzi RM byl předložen samostatný materiál k této záležitosti.

Úkol trvá.

26/06/4/5
Uložilo vypracovat a zveřejnit na úřední desce MÚ podmínky pronájmu nebytových prostor v č. p. 9 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře.




Z: rada města
                                                                                     T: 02/2018
RM na 71. schůzi přijala usnesení a změnila zodpovědnost u tohoto úkolu.
71/04/4
Uložila vypracovat a zveřejnit na úřední desce MÚ podmínky pronájmu nebytových prostor v č. p. 9 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře.




Z: OBNF
 





              T: 02/2018

Záměr pronájmu byl projednán na radě města dne 06.02.2018, číslo materiálu 72/08.

Úkol splněn.
26/06/5/3
Uložilo zveřejnit po dobu 60 dnů na úřední desce MÚ záměr města prodat  nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře – pozemek parc. č. 3146/1, jehož součástí je stavba č. p. 586 a pozemky parc. č. 3147/1 a 3148/4, dle podmínek uvedených v usnesení č. 26/6/5/1

                     Z: Rada města

                                                                     T: 20.12.2017
RM na 71. schůzi přijala usnesení a změnila zodpovědnost u tohoto úkolu.
71/04/5
Uložila zveřejnit po dobu 60 dnů na úřední desce MÚ záměr města prodat  nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře – pozemek parc. č. 3146/1, jehož součástí je stavba č. p. 586 a pozemky parc. č. 3147/1 a 3148/4, dle podmínek uvedených v usnesení č. 26/6/5/1

                
Z: OISM







      T: ihned
Zveřejněno 20.12.2017-21.02.2018.

Úkol splněn.
26/08/9/1
Uložilo uzavřít dohodu mezi městem Příbor a majiteli domu č. p. 8 na náměstí Sigmunda Freuda o trvalém užívání části domu č. p. 8.


     Z: rada města

                                                                       T: 15.1.2018
RM na 71. schůzi přijala usnesení a změnila zodpovědnost u tohoto úkolu.
71/04/6     
Uložila uzavřít dohodu mezi městem Příbor a majiteli domu č. p. 8 na náměstí Sigmunda Freuda o trvalém užívání části domu č. p. 8.


Z: OBNF





                     T: 25.01.2018

Dohoda byla schválena radou města dne 16.01.2018 a podepsána dne 24.01.2018.
Úkol splněn.
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